## 시험계획
5도 Ø125 휠 갭(End Face Gash) RPM 후속 시험 계획 — 2,900 vs 3,200 rpm
목적: 2026-10-19 사진 시험의 최적값(평 2,900 · 코너R 3,200 rpm, 추정값)을 수치 측정으로 확인해 「실측 검증」으로 올릴지 판단
노란 칸 = 현장 입력(한경준님) · 파란 글씨 = 입력값 · 검은 글씨 = 계산식 · 양산 적용 ❌(시험 단계)
1. 고정 조건
항목 | 값 | 단위 | 비고 · 근거
장비 | ANCA FastGrind (FG) |  | 10-19 시험과 같은 장비
휠 | 5도 Ø125 × T5 · V 5° · #400 · 레진 · C125 (스택 1-2) |  | [[휠-5도-Ø125-1-2]]
휠 지름 D | 125 | mm | 실측값이 있으면 바꿀 것(예: 125.102)
절입 DOC · ae | 0.32 | mm | 10-19 시험과 같게
이송 vf — 평 |  | mm/min | ⬜ 현장 결정 · 한 값 고정(제안 12)
이송 vf — 코너R |  | mm/min | ⬜ 현장 결정 · 한 값 고정(제안 18)
사내 원주속도 상한 | 25 | m/s | 사내 결정 — 넘으면 시험 금지
공구 | 초경 엔드밀 D6 2날 — 평 · 코너R (재연마품) |  | 형상별 6개 · 같은 로트 · 같은 마모 상태 권장
드레싱 | 각 형상 블록 시작 직전 1회 |  | 블록 중간 드레싱 금지(바꾸면 기록)
쿨런트 |  |  | ⬜ 종류 · 농도(%) 기록
2. RPM 수준 · 원주속도 · Q'w (계산)
RPM 수준 | N (rpm) | Vc (m/s) = π × D × N ÷ 60,000 | 상한 이내? | Q'w 평 (mm³/(mm·s)) = ae × vf ÷ 60 | Q'w 코너R (mm³/(mm·s))
A | 2900 | 18.9805 | OK | 이송 입력 전 | 이송 입력 전
B | 3200 | 20.944 | OK | 이송 입력 전 | 이송 입력 전
검산: π × 125 × 2,900 ÷ 60,000 = 18.98 m/s · π × 125 × 3,200 ÷ 60,000 = 20.94 m/s · 상한 25 m/s → N 최대 = 25 × 60,000 ÷ (π × 125) = 3,820 rpm
3. 진행 순서 (12개 — 형상별 A-B-B-A-A-B 로 번갈아, 휠 상태 변화를 두 RPM 에 고르게 나눔)
시편 각인·사진 파일명에는 RPM 대신 「블라인드 코드」만 쓴다. RPM 대응표는 판정이 끝날 때까지 보지 않는다(기록표 시트 오른쪽 접힌 열).
1 | 드레싱(평 블록 시작 전) → 휠 회전 방향 · 스핀들 부하 표시 확인
2 | 평 6개: 기록표 1 ~ 6 순서대로 가공 · 각 가공 후 스핀들 부하(%) · 사이클타임 기록
3 | 드레싱(코너R 블록 시작 전)
4 | 코너R 6개: 기록표 7 ~ 12 순서대로
5 | 같은 배율 · 같은 조명 · 같은 각도로 날 끝 · 갭 면 사진 — 파일명 = 블라인드 코드
6 | 현미경 눈금으로 치핑 최대 폭(μm) 읽기 · 가능하면 갭 면 Ra(μm)
7 | 블라인드 판정 시트에 판정자가 코드별 순위 입력 → 그 뒤 RPM 공개
8 | 3,500 rpm 무지개빛 재촬영(별건): 조명 각도를 바꿔 색이 움직이면 광학 효과
4. 판정 기준 (미리 정함)
• | 형상별로 두 RPM 의 치핑 최대 폭 평균 차이가 시편 간 흩어짐(최대−최소)보다 크면 「차이 있음」 — 3개씩이라 통계 검정은 하지 않는다
• | 블라인드 순위 평균과 측정값이 같은 방향이면 결과를 「실측 검증」으로 올리고 휠 페이지 §6 기준값 후보로 등재 · 양산 적용은 그 뒤 별도 결정
• | 방향이 엇갈리면 결론 보류 — 시편 수를 늘리거나 이송을 한 단계 바꿔 재시험
근거: [[comparisons/5도휠-갭-RPM시험-신뢰도-검토-2026-10]] §5 · [[휠-5도-Ø125-1-2]] §6.4 · tasks P2 「5도 Ø125 휠 갭 RPM 후속 시험」 (2026-10-27 Cowork 작성)

## 기록표
시험 기록표 — 갭 RPM 2,900 vs 3,200
노란 칸을 채운다 · 3행은 형식 예시(회색, 집계 제외) · RPM · 원주속도 열(R ~ T)은 판정 끝날 때까지 접어 둔다
예시 | X0 | 평 | P-0 | 2026-11-03 09:10 | 12 | 0.32 | 다운 | 38 | 수용성 5 | 95 | 18 | 0.35 | X0_날끝.jpg | 예시 — 집계 제외
순서 | 블라인드 코드 | 형상 | 시편 번호 | 가공 일시 | 이송 vf (mm/min) | 절입 ae (mm) | 휠 회전 방향 (업/다운) | 스핀들 부하 (%) | 쿨런트 · 농도 (%) | 사이클타임 (s) | 치핑 최대 폭 (μm) | 갭 면 Ra (μm) | 사진 파일명 | 비고 | RPM (rpm) | Vc (m/s) | Q'w (mm³/(mm·s))
1 | K7 | 평 | P-1 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 2900 | 18.9805
2 | M2 | 평 | P-2 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 3200 | 20.944
3 | Q5 | 평 | P-3 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 3200 | 20.944
4 | D8 | 평 | P-4 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 2900 | 18.9805
5 | T3 | 평 | P-5 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 2900 | 18.9805
6 | W6 | 평 | P-6 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 3200 | 20.944
7 | H4 | 코너R | C-1 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 3200 | 20.944
8 | R9 | 코너R | C-2 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 2900 | 18.9805
9 | B1 | 코너R | C-3 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 2900 | 18.9805
10 | N5 | 코너R | C-4 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 3200 | 20.944
11 | F2 | 코너R | C-5 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 3200 | 20.944
12 | J8 | 코너R | C-6 |  | 0 | 0.32 | [8 empty] | 2900 | 18.9805
Note on F5: 이송은 시험계획 시트 B열(현장 결정값)을 따라온다. 바꿨으면 여기 덮어쓰고 비고에 적을 것

## 블라인드 판정
블라인드 판정 — 사진만 보고 순위(1 = 가장 좋음)
형상별로 6장씩 순위를 매긴 뒤에만 RPM 열을 본다. 날 끝 · 갭 면을 따로 매긴다.
블라인드 코드 | 형상 | 날 끝 순위 (1~6) | 갭 면 순위 (1~6) | 판정자 | RPM (판정 후 공개)
K7 | 평 |  |  |  | 2900
M2 | 평 |  |  |  | 3200
Q5 | 평 |  |  |  | 3200
D8 | 평 |  |  |  | 2900
T3 | 평 |  |  |  | 2900
W6 | 평 |  |  |  | 3200
H4 | 코너R |  |  |  | 3200
R9 | 코너R |  |  |  | 2900
B1 | 코너R |  |  |  | 2900
N5 | 코너R |  |  |  | 3200
F2 | 코너R |  |  |  | 3200
J8 | 코너R |  |  |  | 2900

## 집계
집계 — 형상 × RPM
값이 비어 있으면 「-」. 시편 3개씩이라 평균 차이와 흩어짐(최대−최소)을 나란히 본다.
형상 | RPM (rpm) | 시편 수 | 치핑 최대 폭 평균 (μm) | 치핑 최대−최소 (μm) | Ra 평균 (μm) | 스핀들 부하 평균 (%) | 날 끝 순위 평균 | 갭 면 순위 평균
평 | 2900 | 0 | - | - | - | - | - | -
평 | 3200 | 0 | - | - | - | - | - | -
코너R | 2900 | 0 | - | - | - | - | - | -
코너R | 3200 | 0 | - | - | - | - | - | -
판정은 시험계획 §4 기준을 따른다. 결과는 휠 페이지 §6.4 아래 새 절로 기록(기존 10-19 기록은 지우지 않음).