워크숍 기획서

업무 자동화 가능성 조사·설계 & B2B 사이트 개설·운용

목표일: 2026-10-31   |   작성: 코리아툴링 생산팀(한경준) · Cowork   |   작성일: 2026-09-18

# 0. 개요

이 기획서는 워크숍 목표일(2026-10-31)까지 아래 두 목표를 달성하기 위해, 지금까지의 Cowork 활용 이력과 코리아툴링 cnc-wiki 저장소를 근거로 조사·설계하고, 실행 가능한 범위에서 실제로 제작한 결과를 정리한 문서다.

•  목표 1: 업무 자동화의 가능성 조사·설계·실행

•  목표 2: 개인 홈페이지(cnc-wiki 생산팀 포털) → 코리아툴링 B2B 사이트 개설·운용

산출물 형태는 기획서(본 문서)와 실제 동작하는 프로토타입을 병행한다. 목표 2는 이미 상당 부분 구축돼 있던 기존 포털을 감사(audit)한 결과를 반영해 범위를 정리했다.

# 1. 목표 1 — 업무 자동화 가능성

## 1.1 Claude/Cowork 활용 가능한 경우의 수 — 현황 카탈로그

아래는 지금까지의 대화·저장소 이력을 기준으로 정리한 자동화 카탈로그다. '완료'는 이미 실사용 중인 항목, '진행중'은 부분 구축, '제안'은 이번 워크숍에서 새로 검토할 항목이다.

| 카테고리 | 항목 | 현재 상태 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일일 업무 자동화 | 일일보고·KPI 자동 생성/배포 | ✅ 완료 | generate.py + Windows 스케줄러(아침/오후 2회). Excel 판독→위키·대시보드·사내 공유폴더 자동 배포 |
| 일일 업무 자동화 | 출하/수주 이상 탐지 | ✅ 완료 | check_late_orders.py, zero_price_alert.py, daily_dlv_alert.py — ERP 데이터 이상값 자동 감지·메일 알림 |
| 고객 접점 자동화 | 재연마 접수/불량신고/진행문의 폼 | ✅ 완료 | 웹폼 → Google Apps Script → Sheets/Drive/메일 자동 연계(사람 개입 없이 접수 즉시 기록) |
| 고객 접점 자동화 | 견적 문의 폼 | 🆕 오늘 신규 | 같은 패턴으로 견적 요청 접수 채널 신설(§목표2 참조) |
| 지식 관리 자동화 | cnc-wiki 지식베이스 + 6개 전용 스킬 | ✅ 완료 | daily-report-check·scheduler-diagnose·grinding-calc·test-record·wiki-lint·source-add — 반복 판단 작업을 스킬로 표준화 |
| 지식 관리 자동화 | 제조사 카탈로그·표준 조사 파이프라인 | ✅ 진행중 | 웹서치·PDF OCR로 외부 지식(ISO/EN 표준, ANCA·SMC·Norton 카탈로그)을 확보해 사내 경험값을 검증·보강 |
| 의사결정 추적 | decisions/tasks/worklog 핸드오프 체계 | ✅ 완료 | Claude Chat·Cowork·Code 세 환경 간 컨텍스트 단절 문제를 해결 — 세션이 바뀌어도 이력 유지 |
| 보고서 자동화 | 대표님 보고 문서 초안 자동 생성 | ✅ 진행중 | ANCA 장비 현안 등 대표님 보고용 docx를 데이터 기반으로 초안 작성 후 검수 |
| 스케줄 기반 업무 | 예약 작업(Cowork Scheduled Task) | 🆕 제안 | 주간 KPI 브리핑, 확인필요 대장 자동 재점검, 표준 문서 갱신 확인 등을 정기 자동 실행으로 전환 |
| CS 자동화 | 카카오톡 채널/챗봇 1차 응대 | 🆕 제안 | 기존 PlayMCP(카카오) 연동 활용 — 반복 문의(진행상황·납기)를 1차 자동 응답, 복잡건만 사람 확인 |
| 견적 자동화 | 정가표 기반 견적 계산 보조 | 🆕 제안(2단계) | 재연마 정가표(대외비 아님)를 구조화해 규격·수량 입력 시 참고 견적 자동 산출 — 검증 후 담당자 최종 확정 |
| 재고/발주 자동화 | 소모품 재고 임계치 자동 알림 | 🆕 제안 | 공압 소모품 등 반복 소진 품목의 재주문 시점을 사내 데이터 기반으로 자동 알림 |
| 보안 자동화 | GAS 엔드포인트 토큰 검증·주기 점검 | 🆕 제안 | 공개 저장소 노출 시 자동 감지·재배포 알림 체계로 재발 방지 |

## 1.2 목표 1 로드맵 (10/31까지)

| 기간 | 목표 1 (업무 자동화) |
| --- | --- |
| 9/18 ~ 9/24 (1주차) | 현재 자동화 자산 전수 정리·문서화(본 보고서), 워크숍 발표용 스토리라인 확정 |
| 9/25 ~ 10/1 (2주차) | 우선순위 1건 프로토타입 착수 — 견적 자동화 또는 예약 브리핑 중 한 축 결정 후 실제 스크립트/예약작업 제작 |
| 10/2 ~ 10/15 (3~4주차) | 선택한 자동화 항목 실사용 테스트(최소 1주 이상 실측 검증), 결과 데이터로 효과 정량화 |
| 10/16 ~ 10/25 (5~6주차) | 발표 자료(슬라이드/보고서) 작성, 두 번째 자동화 항목 착수(여유 있을 시) |
| 10/26 ~ 10/31 | 최종 점검·리허설·워크숍 발표 |

권장: 모든 항목을 동시에 벌이기보다, 2주차에 우선순위 1건(견적 자동화 또는 예약 브리핑)을 실제로 완성해 정량적 효과(처리 시간 단축·오류 감소 등)를 보여주는 쪽이 워크숍 발표에 더 설득력이 있다.

# 2. 목표 2 — B2B 사이트 개설·운용

## 2.1 현황 감사 (2026-09-18)

cnc-wiki 저장소(dist/, GitHub Pages 배포 'koreatooling-portal')를 직접 감사한 결과, 요청 범위 3가지 중 상당 부분이 이미 구축돼 있었다.

| 요청 범위 | 현재 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ① 재연마 접수 | ✅ 기존 구축 | request.html — 규격/수량 다중행, 도면 첨부, GAS→Sheets |
| ① 불량 신고 | ✅ 기존 구축 | defect.html |
| ① 진행 문의 | ✅ 기존 구축(접수형) | inquiry.html — 실시간 조회형은 아니고 문의 등록 |
| ① 견적 | 🆕 오늘 신규 제작 | estimate.html — 아래 §3 참조 |
| ② 회사소개·카탈로그 | 🆕 오늘 신규 제작 | about.html — 실제 정보는 [문구 확인 필요]로 표시 |
| ③ 거래처 발주·재고조회 | ❌ 미착수 | ERP(이카운트/Trico) 연동 필요. 고객 인증·데이터 격리 설계 선행 필요 |

## 2.2 오늘 제작한 것

•  estimate.html — 견적 문의 폼. 기존 재연마 접수 폼과 동일한 UX(회사명·담당자·연락처, 규격/수량 다중 행, 도면 첨부)를 재사용하고, 희망 납기·월 예상 수량 입력란을 추가했다.

•  about.html — 회사소개·서비스 카탈로그 홍보 페이지. 서비스 구성(재연마·정밀가공·품질관리·절삭조건 검색)을 소개하되, 정확한 주소·연락처·연혁 등은 지어내지 않고 [문구 확인 필요]로 표시해 두었다.

•  generate.py / dist/portal.js — 메인 포털에 두 페이지로 가는 카드·네비게이션을 추가했다.

•  netlify_to_sheets.gs(저장소 사본) — 견적 폼 제출을 Sheets/메일로 연결하는 서버 로직을 추가했다. 실제 Apps Script 콘솔 반영과 Google Sheet 탭 생성은 보안·계정 접근 문제로 한경준님이 직접 해야 한다(기존 GAS 재배포 관행과 동일).

## 2.3 로드맵

| 단계 | 기간(권장) | 내용 | 리스크/전제조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 — 완료 | 9/18 | 견적 문의 + 회사소개 페이지 신설, 메인 포털 카드 연결 | GAS 콘솔 반영·Sheet 탭 생성은 한경준님 조치 필요 |
| Phase 2 — 콘텐츠 보강 | 9/19~9/30 | about.html 실제 회사 정보 채우기, 카탈로그(제품군) 상세 페이지 추가, 견적 자동 계산 로직 검토 착수 | 정가표 열람 권한·구조 확정 필요 |
| Phase 3 — 실시간 현황 조회 | 10/1~10/15 | 고객이 접수번호/전화번호로 자기 건의 진행 상태를 직접 조회하는 기능(현재 inquiry.html은 등록형) | Sheet 데이터를 안전하게 읽기 전용으로 노출하는 방법 설계 필요(GAS doGet + 조회키 검증) |
| Phase 4 — 거래처 포털(ERP 연동) | 10/16~ (워크숍 이후로 순연 가능) | 거래처 로그인 → 본인 발주/재고 현황만 조회 | 가장 큰 스코프. 고객별 인증, ERP 데이터 접근 범위 제한, 보안 검토 필수 — 워크숍 발표에는 '설계안'으로 제시 권장 |

# 3. 리스크·보안 고려사항

•  현재 폼 제출용 GAS 엔드포인트는 URL을 아는 누구나 데이터를 넣을 수 있는 구조 — 견적 폼 확장 시 동일 위험이 그대로 이어짐(토큰 검증 도입이 미적용 상태, 기존 tasks.md P1 항목과 연동해 함께 해결 권장).

•  거래처 포털(Phase 4)은 실제 ERP 데이터를 외부에 노출하므로, 고객별 접근 범위를 잘못 설계하면 다른 거래처 정보가 보일 위험 — 반드시 별도 보안 검토 후 진행.

•  정가표 기반 견적 자동화는 정가표의 구간·라벨 해석 오류(§9 정가표 판독 규칙 참조)가 그대로 고객에게 노출될 수 있어 검증 없이 공개하지 않는다.

•  about.html의 회사 소개 문구는 임의로 작성하지 않고 [문구 확인 필요]로 표시해 두었다 — 실제 확인 없이 대외 공개하지 않는다.

# 4. 다음 액션

•  (한경준님) Google Sheet에 '견적문의' 탭 생성 — 헤더: 시간/회사명/담당자/연락처/이메일/구분/재질/규격/수량/희망납기/월예상수량/참고사항/첨부파일

•  (한경준님) Apps Script 콘솔에서 netlify_to_sheets.gs 갱신본을 기존 배포에 '새 버전'으로 반영 (URL 유지)

•  (한경준님) about.html의 [문구 확인 필요] 항목을 실제 정보로 확정

•  (다음 세션) 목표 1의 우선순위 1건을 정해 실제 자동화 스크립트/예약작업 제작 착수

•  (다음 세션) Phase 3(실시간 현황 조회) 설계 구체화

관련 위키 페이지: projects/워크숍-업무자동화-B2B사이트-2026-10.md