## 주간업무보고
주간 업무 보고
보고 기간 | 2026. 10. 22. ~ 10. 28. | 작성 | 생산팀 한경준
부서 | 금주 중점업무 | 시기 | 차주 예정업무 | 시기
생산팀 | 1. 파일럿 2기 발표자료 작성 및 제출 | 10. 22. ~ 10. 27. | 1. 드릴 재연마 정가 개정 | 10. 29. ~
| 가. 발표 초안 12장 작성 및 문체 점검 | 10. 22. ~ 10. 23. | 가. 정가표 드릴 구간 재구성 및 ERP 등록 | 10. 29. ~ 10. 30.
| 나. 발표자료 최종본 제출 | 10. 27. | 나. ERP 등록 정가 재검수 | 10. 30.
| 2. 생산 실적 기록 ERP 단일화 | 10. 23. ~ 10. 27. | 2. 견적 문의 페이지 예상 정가 시험판 검토 | 10. 30.
| 가. 일일보고 및 현황판 ERP 작업실적 기준 전환 | 10. 23. | 3. 주간 및 일일 보고서 양식 견본 검토 | 10. 30. ~ 11. 3.
| 나. 일일보고 ERP 조회 495회에서 250회로 감축 | 10. 27. | 4. 파일럿 2기 1차 발표 참관 및 발표 보완 | 11. 3.
| 3. 재연마 정가 조회 체계 구축 (진행 중) | 10. 27. ~ | 5. 자동화 효과 지표 재점검 | 11. 4.
| 가. 정가 조회 프로그램 및 정가표 정리본 작성 | 10. 27.
| 나. 사내 공구 문의 자동 답변 시험 33문항 정답 | 10. 28.
| 4. 넥 원통연삭 시험 결과 보고서 제3판 작성 | 10. 28.
| 5. 설계 및 가공 프로그램 연동 시험 | 10. 22. ~ 10. 23.
| 6. 사내 보고서 작성 규칙 초안 작성 | 10. 28.