## 간략 타임라인
2026년 5월 작업 타임라인 (간략)
날짜 | 핵심 요약
5/8 | 핸드오프 시스템(sources.md·tasks.md) 신설, 로컬 git 채택, PowerShell commit 원칙 확정
5/11 | ANCA 중복 페이지 정정, 첫 소재 페이지(초경) 신규, 정보 분류 원칙 합의, GitHub 토큰 하드코딩 발견·재발급
5/12 | 첫 피삭재 페이지(S45C), JJ·COGO 카탈로그 매핑, 공구 코팅 페이지 신설
5/13 | G-code·Scripts·CAD/CAM 3개 카테고리 활성화 — 위키 전 카테고리 100% 달성
5/14 | ANCA 공구·휠팩 마스터 인벤토리(.tom/.wpk 161+33개 파싱), 코어 직경 분류·5축 Op 시퀀스 분석
5/18 | 휠 Vc 정책 검증(Norton Winter 1차 출처로 18-25 m/s 확정), 알루미늄·SUS304 페이지, CNC 3사 비교
5/26 | G-code 패밀리 완성(G81·G73·G84·G82), 스크립트 3종 상세 문서화, wiki-lint 전체 점검
5/27 | 비교 페이지 8건 신규, HWP 6종 파싱해 드릴 실측 데이터 이관, 오기재 정정
5/28 | 가공조건마스터 GRIND 시트 완성, 휠 스택 배정 확정, wiki/reports 폴더 개편
5/29 | GitHub push 완료, 3날 CO 스택 현장 확인, OAuth .env 분리, 클라우드 루틴 시도(미완)

## 날짜별 타임라인(상세)
2026년 5월 작업 타임라인 (상세)
출처: wiki/_handoff/worklog.md 세션 핸드오프 기록
날짜 | 핵심 작업 | 주요 산출물
5/8 | 핸드오프 4파일 체계 확장 채택, 로컬 git init 및 첫 commit, .gitignore 작성. Cowork bash에서 git 명령이 Windows 마운트 폴더 제약으로 동작 안 함을 실측 확인해 PowerShell 전용 원칙(ADR-004) 수립. | wiki/_handoff/sources.md, tasks.md 신규
5/11 | ANCA 그라인더 페이지 중복 작성 발견 후 삭제(시행착오 기록). wiki/materials/초경.md 신규(첫 소재 페이지), 표면조도-불량·공구-수명-관리 학술 보강(ISO 4287/3685). 정보 분류 원칙 합의(단가만 진짜 대외비). generate.py에 GitHub 토큰 평문 하드코딩 발견 → 폐기·재발급, .env 분리. | 초경.md, 표면조도-불량.md 등
5/12 | jj-카탈로그·cogo-카탈로그(524p/448p PDF 인덱스) 신규, s45c.md 신규(사내 테스트 baseline 피삭재), 공구-코팅.md 신규(PVD/CVD 8종 비교). | jj-카탈로그.md, cogo-카탈로그.md, s45c.md, 공구-코팅.md
5/13 | g83-드릴사이클(첫 G-code), scripts/index.md(17개 스크립트 인덱스), 재연마-프로그램-워크플로우(첫 CAD/CAM)로 3개 빈 카테고리 활성화 — 위키 전 카테고리 활성화 마일스톤 달성. | g83-드릴사이클.md, scripts/index.md 등
5/14 | raw/tool(.tom 165개)·raw/wheel(.wpk 33개)이 XML 텍스트임을 확인해 파서 작성, anca-공구휠팩-마스터.xlsx 신규(161개 공구·33개 휠팩). 코어 직경 4단계 분류, 5축 Op 시퀀스 1,202행 추출(변종=사내 R&D 실험으로 확정). | anca-공구휠팩-마스터.xlsx, 공구-코어-직경.md, 공구형상별-권장코어.xlsx
5/18 | 휠RPM-정책-검증-노트 신규 — Norton Winter 2023 1차 출처로 Vc 18-25 m/s 정책 확정(v3 시트 30 m/s는 시나리오 미스매치로 기각). 알루미늄·SUS304 페이지 신규, 연삭-테스트-방법 및 e-Sharp 5건 정착, CNC 3사(ANCA/VOLLMER/Rollomatic) 비교 신규. | 휠RPM-정책-검증-노트.md, 알루미늄.md, sus304.md, CNC-공구연삭-3사-비교.md
5/26 | G-code 패밀리 완성(G81·G73·G84·G82), fanuc-고정사이클-개요·매크로-변수 신규. daily_report·generate·app.py 상세 문서화(시트 인덱스 오류 정정 포함). wiki-lint 64개 파일 점검(프론트매터 11건 수정). | g81/g73/g84/g82.md, daily-report.md, generate.md, app.md
5/27 | 비교 페이지 8건 신규(AL엔드밀·T드릴·드릴6종·NC드릴·인덱서블드릴·ER척·앵글헤드·측면가공파손). HWP 6종을 pyhwp로 파싱 성공해 드릴 실측 데이터 이관. "J.J 최하위" 오기재 정정. | AL엔드밀-3종-비교.md 외 7건
5/28 | raw/manuals 신규 파일 분석(CNCFeedrate, 엔드밀·드릴 규격, 경도환산표·끼워맞춤공차 — standards/ 폴더 신설). 가공조건마스터 GRIND 시트 전 형상 완성, 휠 스택 배정(2/3/4날 FL·CO·BA) 확정 반영. wiki/reports 폴더 01~05 하위폴더로 개편. | 가공조건마스터_xlsx, 경도-환산표.md, 끼워맞춤공차.md
5/29 | 3날 CO(코너R) GASH 스택 배정 현장 확인(45° 휠 P2). update_overview.py 신설, 5개 구글 스크립트 OAuth .env 분리, requirements.txt 신설. GitHub private repo push 완료(1,529 objects). 클라우드 루틴 등록 시도했으나 연결 실패로 로컬 스케줄러 유지. | update_overview.py, requirements.txt

## 카테고리별 요약
2026년 5월 카테고리별 작업 요약
카테고리 | 요약
위키 콘텐츠 확장 | 5/11~13 소재(초경·S45C)·코팅·G-code·CAD/CAM 첫 페이지로 전 카테고리 활성화 마일스톤 달성. 이후 알루미늄·SUS304, ANCA e-Sharp 시리즈, 3사 비교, standards 폴더로 심화. 5/27~28 비교 페이지 8건과 HWP 실측 데이터 이관으로 크게 보강.
ANCA/연삭 조건 | 5/14 .tom·.wpk 파싱으로 공구·휠팩 마스터 인벤토리(161개) 구축, 코어 직경 분류·5축 Op 시퀀스 분석. 5/18 Norton Winter 1차 출처로 Vc 18-25 m/s 정책 검증 확정. 5/28 GRIND 시트 완성 및 휠 스택 배정 확정, 5/29 현장 확인.
자동화/인프라 | 5/8 핸드오프 시스템·git 도입, 5/11 GitHub 토큰 하드코딩 사고 조치, 5/13 scripts 인덱스, 5/26 스크립트 3종 상세 문서화, 5/29 OAuth .env 분리·requirements.txt·GitHub push·클라우드 루틴 시도(미완, 다음 세션 이월).
정보 분류/보안 | 5/11 GitHub 토큰 폐기·재발급, 정보 분류 4단계 원칙(단가만 진짜 대외비) 합의로 과도한 "대외비" 마커 완화, 인코딩(mojibake) 전수 점검 0건.
출처·검수(sources.md/lint) | 5월 내내 sources.md에 ID 지속 등재(재료공학·코팅·CNC프로그래밍·피삭재·연삭휠 등). 5/26 wiki-lint로 프론트매터 11건·빨간링크 2건 일괄 수정, 5/28 표준 자료 7건 신규 등재.
회의/보고서/현장 확인 | 5/27~28 실측 데이터(드릴 마모·홀 수·표면조도) 위키 이관 및 오기재 정정, 5/28~29 휠 스택 배정을 현장에서 직접 확인해 반영.
정기 점검 | 5/13 카테고리 100% 마일스톤 점검, 5/26 wiki-lint 전체 점검(64개 파일) 및 월간 lint 스케줄 등록, 5/29 클라우드/로컬 스케줄러 전환 작업.