## 요약
대표님 지시 업무 추진 일정(안) — 최종 | [5 empty] | 공휴일(제외 근무일)
AL엔드밀 홈가공 테스트 · 드릴·탭 호닝 후 테스트 · 원통연마 테스트 | [5 empty] | 2026-07-17 | 제헌절 (2026-05-11 재지정, 18년 만)
작업 | 사용 설비 | 시작일 | 종료일 | 소요기간(영업일) | 비고
① AL엔드밀 추가 테스트(홈가공) | MCT | 2026-07-20 | 2026-07-24 |  | MCT 점유: 07-20(셋팅)~07-22(가공)
② 드릴·탭 호닝 후 테스트 | MCT | 2026-07-27 | 2026-08-10 |  | MCT 점유: 08-04(셋팅)~08-06(가공), ①과 미겹침 [개정 2026-07-24: AL엔드밀(①) 실가공 지연으로 1주 순연, 구 값 07-20~08-03/MCT 07-28~30]
③ 원통연마 테스트 | CNC — GX7(G) 권장 | 2026-07-31 | 2026-08-06 |  | 납기 부담 적은 주간 + 저부하 장비(GX7) 배정 [개정 2026-07-24: ① 지연으로 1주 순연, 구 값 07-24~07-30]
전체 완료 예상일 |  | ②드릴·탭 호닝 후 테스트가 최장 경로. 2026-07-24 개정: ①AL엔드밀 추가테스트 실가공 지연으로 ②·③을 각 1주(5영업일)씩 순연(구 완료예상일 08-03 → 신규 08-10). ①은 이번 개정 범위 밖(현황 그대로, 실가공 지연 중 — worklog #45 참조).
⚠️ 2026-07-17(금) 제헌절이 18년 만에 공휴일로 재지정(2026-05-11 시행) — ①·②의 착수일을 07-17→07-20(월)로 이동.
· ①·②는 MCT 1대를 순차 사용 — ①점유 07-20~22, ②점유 07-28~30, 사이 3영업일(07-23·24·27) 여유로 겹치지 않음 (상세: 설비점유타임라인 탭).
· ③은 재연마 생산과 동일 계열 CNC 사용, 납기 부담이 적은 07-24~07-30·GX7(G)에 배정(근거: 재연마_월간생산일지 7월 실측 F 44개/일, G 27.75개/일).
· 확인 필요: 보림시스템 실제 리드타임(가정값), ①홈가공 세부조건, 착수 직전 납기알림 재확인, GX7(G) 배정 가능 여부.
· 신뢰도: 사내 경험값 + 실측 데이터 기반 제안(안). 확정값 아님 — 착수 전 대표님·현장 확인 거쳐 확정 권장.
▶ 2026-07-24 개정: ① AL엔드밀 추가 테스트가 07-24 기준 실가공 미착수로 지연됨에 따라, 한경준님 요청으로 ②·③ 일정을 각 1주씩 순연. ①은 그대로 두고 별도 진행 상황 추적.
· ② 구: 07-20(발주)~08-03(완료) → 신: 07-27(발주)~08-10(완료)
· ③ 구: 07-24~07-30 → 신: 07-31~08-06
· MCT 점유 재확인: ①(07-20~22, 변경없음) · ②(08-04~06, 구 07-28~30) — 여유 대폭 확대, 겹침 없음.
Formulas:
소요기간(영업일) = NETWORKDAYS([시작일],[종료일],H3)

## 설비점유타임라인
MCT·CNC 설비 점유 타임라인 (2026-07-20 ~ 2026-08-10) [2026-07-24 개정: ②·③ 1주 순연 반영]
일자 | 요일 | ① MCT(AL엔드밀) | ② MCT(드릴탭호닝) | ③ CNC(원통연마) | 비고
2026-07-20 | 월 | 셋팅
2026-07-21 | 화 | 가공위치확인
2026-07-22 | 수 | 실제가공
2026-07-23 | 목 | 사후확인
2026-07-24 | 금 | 보고서
2026-07-25 | 토 |  |  |  | 주말
2026-07-26 | 일 |  |  |  | 주말
2026-07-27 | 월 |  | 발주(외주)
2026-07-28 | 화 |  | 외주호닝(보림시스템, MCT 미사용)
2026-07-29 | 수 |  | 외주호닝(보림시스템, MCT 미사용)
2026-07-30 | 목 |  | 외주호닝(보림시스템, MCT 미사용)
2026-07-31 | 금 |  | 외주호닝(보림시스템, MCT 미사용) | 휠결합·측정
2026-08-01 | 토 |  |  |  | 주말
2026-08-02 | 일 |  |  |  | 주말
2026-08-03 | 월 |  | 외주호닝(보림시스템, MCT 미사용) | 프로그램제작
2026-08-04 | 화 |  | 셋팅 | 가공위치확인
2026-08-05 | 수 |  | 가공위치확인 | 실제가공
2026-08-06 | 목 |  | 실제가공 | 보고서
2026-08-07 | 금 |  | 사후확인
2026-08-08 | 토 |  |  |  | 주말
2026-08-09 | 일 |  |  |  | 주말
2026-08-10 | 월 |  | 보고서
①(07-20~22, 변경없음)·②(08-04~06, 구 07-28~30에서 1주 순연)·③(07-31~08-06, 구 07-24~30에서 1주 순연). ①·② MCT 겹침 없음(여유 대폭 확대). ②의 07-27~08-03 외주호닝 구간은 MCT 미사용. 2026-07-24 개정: ①AL엔드밀 실가공 지연으로 ②·③ 각 1주 순연(한경준님 요청).

## ①AL엔드밀_단계
① AL엔드밀 추가 테스트(홈가공) — 5영업일
07-20(월)~07-24(금), MCT 사용
일자 | 진행 단계 | MCT/CNC 점유
07-20(월) | 1. 코드 작성 2. 제품 형상 확인 및 사진 촬영 3. MCT 피삭재·공구 셋팅 | MCT
07-21(화) | 4. 가공 위치 확인 | MCT
07-22(수) | 5. 실제 가공 | MCT
07-23(목) | 6. 가공 후 형상 확인 및 사진 촬영
07-24(금) | 7. 보고서 작성
확인 필요: 홈가공 세부조건(소재·공구사양·목표 Ra) 지정

## ②드릴탭호닝_단계
② 드릴·탭 호닝 후 테스트 — 11영업일
07-27(월)~08-10(월), MCT 사용 + 외주(보림시스템) 호닝 포함 [2026-07-24 개정: 구 07-20~08-03에서 1주 순연]
일자 | 진행 단계 | MCT/CNC 점유
07-27(월) | 호닝 대상 드릴·탭 규격 선정, 보림시스템 발주(사전 준비)
07-28(화)~08-03(월) | 1. 제품 호닝 진행 (외주, 보림시스템 — 리드타임 5영업일 가정값, 확인 필요)
08-04(화) | 2. 제품 형상 확인, 사진 촬영 3. 코드 작성 4. MCT 피삭재 및 공구 셋팅 | MCT
08-05(수) | 5. 가공 위치 확인 | MCT
08-06(목) | 6. 실제 가공 | MCT
08-07(금) | 7. 가공 후 형상 확인, 사진 촬영
08-10(월) | 8. 보고서 작성
근거: ①과 동일 유형(7단계)이 5영업일 소요된 선례에 맞춰 내부 단계도 동일 페이스로 재산정(기존안 4영업일 대비 1일 연장). 확인 필요: 보림시스템 실제 리드타임, 호닝 사양(R값 등). [2026-07-24 개정: ①AL엔드밀 실가공 지연으로 전체 1주 순연, 구 일정 07-20~08-03]

## ③원통연마_단계
③ 원통연마 테스트 — 5영업일
07-31(금)~08-06(목), CNC 사용(GX7(G) 권장) [2026-07-24 개정: 구 07-24~07-30에서 1주 순연]
일자 | 진행 단계 | MCT/CNC 점유
07-31(금) | 1. 휠 결합 및 측정 | CNC
08-03(월) | 2. 가공 프로그램 수치 제어 및 제작
08-04(화) | 3. 가공 위치 확인 | CNC
08-05(수) | 4. 실제 가공 | CNC
08-06(목) | 5. 보고서 작성
근거: 납기알림_20260716.xlsx 확인 결과 07-17~07-23 구간 납기 부담 집중 → CNC 구간을 07-24 이후로 배치. 재연마_월간생산일지(7월) 실측 기준 GX7(G) 27.75개/일로 F(44개/일) 대비 여유 있어 배정 제안. [2026-07-24 개정: ①AL엔드밀 실가공 지연으로 1주 순연, 구 일정 07-24~07-30]